|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | Nom des tache | Durée | précédentes | successeur |
| A | Etude préalable | 6 |  | B,C |
| B | Etude détaille | 14 | A | E |
| C | Conception de la basse | 4 | A | D |
| D | Modélisation de la basse de donne | 5 | C |  |
| E | Page d’accueille | 6 | B | F,k |
| F | Choix d’hôtels | 5 | E | G |
| G | Choix de la chambre | 7 | F | H |
| H | Connexion entre le site et la base de donne | 15 | G | I ,J |
| I | réservation | 7 | H |  |
| J | Gestion d’administrateur | 12 | H | L,M |
| K | Formation utilisateur | 4 | E |  |
| L | Test factionnel | 7 | J |  |
| M | Test d’acceptation | 8 | L |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |